## Instructions
Gabarit de données — planification (ordonnancement d'ateliers)
À remplir puis à renvoyer tel quel — la conversion vers le système est automatique.
5 onglets à remplir, dans cet ordre :
1. Tâches — la liste des travaux à planifier.
2. Ressources — la liste des machines/équipes qui peuvent réaliser ces travaux.
3. Précédences (optionnel) — quelles tâches doivent être finies avant que d'autres démarrent.
4. Compatibilités — quelle tâche peut être faite par quelle ressource, et en combien de temps.
5. Besoins additionnels (optionnel) — tout ce qui ne rentre pas dans les 4 onglets ci-dessus,
en langage libre (voir plus bas).
Règles à respecter :
• Les identifiants (colonnes "id") : lettres, chiffres, "_" et "-" uniquement, sans espace
ni accent.
• Un identifiant ne doit jamais être réutilisé deux fois dans le même onglet.
• Chaque tâche doit apparaître au moins une fois dans l'onglet "Compatibilités" — sinon sa
durée est inconnue et elle ne peut pas être planifiée.
• L'onglet "Précédences" peut rester vide si l'ordre des tâches n'a pas d'importance.
• Ne pas ajouter/supprimer de colonnes, ne pas renommer les onglets, ne pas fusionner de
cellules.
• La ligne 2 de chaque onglet est un exemple (fond grisé, italique) — à remplacer ou effacer.
Objectif du planning :
Minimiser la durée totale (le "makespan") — c'est la seule option aujourd'hui, rien à
remplir.
Besoins non couverts par le système aujourd'hui :
Répartir la charge, respecter un calendrier, prioriser certaines commandes... le système ne
le sait pas encore faire automatiquement — décrivez-le avec vos propres mots dans l'onglet
"Besoins additionnels", ce sera examiné à la main.
Une fois rempli :
Renvoyez ce fichier tel quel — pas besoin de le convertir vous-même.

## Tâches
id * | nom
T1 | Découpe | ← exemple, à remplacer
Note on A1: Identifiant unique de la tâche. Lettres/chiffres/_/- uniquement, ex. T1, decoupe-01.
Note on B1: Libre, pour la lisibilité humaine seulement (facultatif).

## Ressources
id * | nom
M1 | Découpeuse | ← exemple, à remplacer
Note on A1: Identifiant unique de la ressource (machine, équipe...). Même règle que les tâches.
Note on B1: Libre, pour la lisibilité humaine seulement (facultatif).

## Précédences
tache_avant * | tache_apres *
T1 | T2 | ← exemple : T1 doit finir avant que T2 commence
Note on A1: Cette tâche doit être terminée avant que "tache_apres" ne commence.
Note on B1: Doit être un id déjà déclaré dans l'onglet Tâches.

## Compatibilités
tache * | ressource * | duree_minutes *
T1 | M1 | 30 | ← exemple : T1 prend 30 min sur M1
Note on A1: Doit être un id déclaré dans l'onglet Tâches.
Note on B1: Doit être un id déclaré dans l'onglet Ressources.
Note on C1: Durée en minutes pour CE couple tâche-ressource précisément (nombre entier positif).

## Besoins additionnels
Besoins additionnels — non couverts par le système aujourd'hui
Ce que le système sait faire aujourd'hui : ordonner des tâches selon des contraintes de précédence et de compatibilité machine-tâche, en minimisant la durée totale. Tout le reste (calendriers, équilibrage de charge, priorités, délais...) se note ici, en langage courant. Ce n'est PAS traité automatiquement — c'est examiné à la main avant toute évolution.
besoin_exprime * | type_indicatif | contexte | contact
Optimiser la répartition des commandes selon les heures de travail de confirmation de commande | Objectif supplémentaire | Les commandes confirmées tard dans la journée surchargent l'équipe du matin | DSI — j.dupont@client.fr
Déterminer, à partir des compétences des opérateurs, quelles équipes sont compatibles avec les tâches jamais affectées (228/1007 sur le dernier export, 23 %) — pas les affecter nous-mêmes, juste leur donner des candidates pour que le solveur choisisse. | Contrainte supplémentaire | api_users_competence/api_users_competenceoperateur existe côté GreenSIG mais n'est relié aux types de tâche par aucune clé fiable (noms proches mais pas identiques, ex. "Tonte" vs "Utilisation de tondeuse") — demande un mappage type_tache↔compétence validé à la main avant d'être exploitable. | Constat interne — adapters/greensig/rapport_dsl.md, 2026-07-16
Note on A4: Ce que la personne veut, dans ses propres mots — pas de jargon technique.
Note on B4: Aide au tri (facultatif) : plutôt une contrainte ou plutôt un objectif ?
Note on C4: Pourquoi c'est important, dans quel cas ça se produit (facultatif).
Note on D4: Qui contacter pour en discuter (facultatif).